## PSP
Projektstrukturplan

Projekt	Adressbuch

Auftraggeber:	N.N.	Beginn:	28.09.2015
Auftragnehmer:	N.N.	Abschluss:	23.10.2015
		Verfügbare Tage:	20
		geplante Tage:	20

Lfd. Nr.	ID	Vorgang	geplante Dauer / (Arbeitstage)
1	Initiierung	Voruntersuchung/Konzeption/Analyse	2
2		Projektplanung	1
3	MS1	Abschluss Projektplanung
4	TA1	Erstellung Pflichtenheft	1
5	MS2	Abgabe Pflichtenheft
6	TA2	Feinentwurf	2
7	TA3	Umsetzung
8	AP3.1	Datenbank-Modellierung und Implementierung	2
9	AP3.2	Benutzeroberfläche	1
11	AP3.3	Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank	1
12	AP3.4	Implementierung der Funktionalität: "Neuer Benutzer anmelden"	2
13	AP3.5	Implementierung der Funktionalität: "Neues Adressbuch anlegen"	1
14	AP3.6	Implementierung der Funktionalität: "Adressbuch freigeben"	1
15	AP3.7	Implementierung der Funktionalität: "Freigaben auflisten"	1
16	TA4	Test
17	AP4.1	Tests und Auswertung (Testprotokolle)	1
18	MS3	Endabnahme
19	TA5	Software-Dokumentation / Projektbeschreibung	1
20	TA6	Benutzerhandbuch	1
21	TA7	Projektabschlussbericht	1
22	MS4	Auslieferung (Abgabe)	1
23	MS5	Projektende

## Historie
Historie

Änderung			Beschreibung der Änderung	Autor	Zustand
Nr.	Datum	Geänderte ID
1	20.10.2015		Initiierung	Roland Häder	fertig
2	22.10.2015		AP 3.6 und AP 3.7 hinzugefügt	Roland Häder	unvollständig	Formeln klappen nicht mehr!

## AP-Beschreibung
Arbeitspakete

Projekt	Adressbuch

Auftraggeber:	N.N.
Auftragnehmer:	N.N.
	0
	0
	0

Pos.-Nr. im PSP:	8	AP-Nr.:	AP3.1
Titel:	Datenbank-Modellierung und Implementierung
Beschreibung:	Modellierung und Implementierung der Datenbank. Die Haupttabelle Adressbucheinträge bezieht sich auf die meisten ihrer Attribute über Constraints mit anderen Tabellen.
Lösungswege und / Tätigkeiten:	Datenbank-Modell entwickeln und umsetzen. Datenbank aufsetzen.
Voraussetzungen:	Ermittlung der Datenbank-Tabellen und der Beziehungen.
Probleme und / Risiken:	- Die Anforderungen an die Tabellen- oder Beziehungsstruktur können sich im Nachhinein ändern. Dem wird seitens der verwendeten JPA (Java Persistence API) etwas vorgebeugt, indem man schon beim Programmieren die Tabellenstrukturen und auch Abhängigkeiten sehr detailliert anpassen kann. Sollten sich mal Datenstrukturen im späteren Betrieb ändern, müssen die gezogenen Dumps händisch angepasst werden.
geschätzter / Aufwand:	2
Implementierung / begonnen am:	06.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	07.10.2015

Pos.-Nr. im PSP:	9	AP-Nr.:	AP3.2
Titel:	Benutzeroberfläche
Beschreibung:	Webseiten: NeuerBenutzer, Login, NeuesAdressbuchAnlegen, AdressbuchFreigeben, FreigabenAuflisten / Elemente: / - NeuerBenutzer: / - Login: / - NeuesAdressbuchAnlegen: / - AdressbuchFreigeben: / - FreigabenAuflisten:
Lösungswege und / Tätigkeiten:	- Spezifikation der Benutzeroberfläche implementieren.
Voraussetzungen:	Ermittlung der benötigten Funktionen und ihrer Priorisierung.
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	08.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	09.10.2015

Pos.-Nr. im PSP:	11	AP-Nr.:	3.4
Titel:	Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank
Beschreibung:	- Tabellenmodell implementieren und mit der Datenbank verknüpfen. Die Tabelle soll den Inhalt der Datenbank zeigen und mit Zeichenketten gefiltert werden können.
Lösungswege und / Tätigkeiten:	- Tabellenmodell implementieren und Persistence/Entity-Klassen einbinden. Web-Controller für die entsprechenden Seiten schreiben und an die entsprechenden Web-Controller (Beans) anbinden.
Voraussetzungen:	Datenbank ist fertig implementiert.
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	09.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	09.10.2015

Pos.-Nr. im PSP:	12	AP-Nr.:	AP3.4
Titel:	Implementierung der Funktionalität: "Neuer Benutzer anmelden"
Beschreibung:	Der Gast gibt die mindestens benötigten Daten (Loginname, Email-Adresse zweimal und Passwort zweimal) ein.
Lösungswege und / Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	2
Implementierung / begonnen am:	12.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:	-
Implementierung / abgeschlossen am:	13.10.2015

Pos.-Nr. im PSP:	13	AP-Nr.:	AP3.5
Titel:	Implementierung der Funktionalität: "Neues Adressbuch anlegen"
Beschreibung:
Lösungswege und / Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	14.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	14.10.2015

Pos.-Nr. im PSP:	14	AP-Nr.:	AP3.6
Titel:	Implementierung der Funktionalität: "Adressbuch freigeben"
Beschreibung:
Lösungswege und / Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	???	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	???

Pos.-Nr. im PSP:	15	AP-Nr.:	AP3.7
Titel:	Implementierung der Funktionalität: "Freigaben auflisten"
Beschreibung:
Lösungswege und / Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	???	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:
Implementierung / abgeschlossen am:	???

Pos.-Nr. im PSP:	17	AP-Nr.:	AP4.1
Titel:	Tests und Auswertung (Testprotokolle)
Beschreibung:	Getestet wurde anhand der Grundfunktionalitäten des Programms: Anmelden von neuen Benutzern, Einloggen, Adressbuch anlegen und freigeben, Freigaben auflisten
Lösungswege und / Tätigkeiten:	- Test vom Anlegen von neuen Benutzern / - Benutzerlogin mit Passwort (Formular) / - Neues Adressbuch anlegen / - Adressbuch anderen Benutzer freigeben / - Eigene Freigaben von Adressbüchern auflisten
Voraussetzungen:	Alle Funktionalitäten müssen implementiert sein.
Probleme und / Risiken:
geschätzter / Aufwand:	1
Implementierung / begonnen am:	15.10.2015	Status:	fertig
Bemerkungen/ / aufgetretene / Probleme:	Beim Test hat sich eine Unvollständigkeit der Anforderungen gezeigt: Es ist möglich neue Datensätze anzulegen, allerdings dürfen keine Felder frei bleiben. Dies muss um die Möglichkeit ergänzt werden, auch lückenhafte Datensätze speichern zu können.
Implementierung / abgeschlossen am:	15.10.2015

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht

Projekt	Adressbuch

Auftraggeber:	N.N.	Beginn:	28.09.2015
Auftragnehmer:	N.N.	Abschluss:	23.10.2015
	0	Verfügbare Tage:	20
	0	geplante Tage (PSP):	20
		geplante Tage hier:	18
		Abweichung hier:	-2 Arbeitstag(e)

			geplante Dauer
Lfd. Nr.	ID	Vorgang	Arbeitstage	Beginn	Ende SOLL	Ende IST	Differenz	Status	Bemerkungen
1	Initiierung	Voruntersuchung/Konzeption/Analyse	2	28.09.2015	29.09.2015	30.09.2015	1	fertig	Eigene Hochzeit
2	0	Projektplanung	1	30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	0	fertig
3	MS1	Abschluss Projektplanung		30.09.2015	30.09.2015
4	TA1	Erstellung Pflichtenheft	1	01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	0	fertig
5	MS2	Abgabe Pflichtenheft		01.10.2015	01.10.2015
6	TA2	Feinentwurf	2	02.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	0	fertig
7	TA3	Umsetzung		05.10.2015	05.10.2015
8	AP3.1	Datenbank-Modellierung und Implementierung	2	06.10.2015	07.10.2015	07.10.2015	0	fertig
9	AP3.2	Benutzeroberfläche	1	08.10.2015	08.10.2015	09.10.2015	1	fertig
11	AP3.3	Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank	1	09.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	3	fertig
12	AP3.4	Implementierung der Funktionalität: "Neuer Benutzer anmelden"	2	12.10.2015	13.10.2015	14.10.2015	1	fertig
13	AP3.5	Implementierung der Funktionalität: "Neues Adressbuch anlegen"	1	14.10.2015	14.10.2015	16.10.2015	2	fertig
16	TA4	Test		14.10.2015	14.10.2015			fertig
17	AP4.1	Tests und Auswertung (Testprotokolle)	1	15.10.2015	15.10.2015	19.10.2015	4	fertig
18	MS3	Endabnahme		15.10.2015	15.10.2015
19	TA5	Software-Dokumentation / Projektbeschreibung	1	16.10.2015	16.10.2015	20.10.2015	4	fertig
20	TA6	Benutzerhandbuch	1	19.10.2015	19.10.2015	21.10.2015	2	fertig
21	TA7	Projektabschlussbericht	1	20.10.2015	20.10.2015	22.10.2015	2	fertig
22	MS4	Auslieferung (Abgabe)	1	21.10.2015	21.10.2015	23.10.2015	2	fertig
23	MS5	Projektende		21.10.2015	21.10.2015			fertig
				21.10.2015	21.10.2015

## Testprotokolle
Testprotokolle

Projekt	Adressbuch

Auftraggeber:	N.N.
Auftragnehmer:	N.N.

Lfd. Nr.	Beschreibung	letzter Test am	Status	Bemerkungen
1	Neuen Benutzer anlegen	15.10.2015	Ok	Initialtest
2	Neues Adressbuch anlegen	15.10.2015	Ok	Initialtest

Pos.-Nr.	12	zu AP-Nr.:	AP3.4
Titel:	Neuen Benutzer anlegen
Beschreibung:	Der Datensatz muss mindestens, die Anrede den Vornamen, den Familiennamen und die Adresse des Benutzers enthalten. Es muss auch ein Loginname und eigenes Passwort vergeben werden, der Benutzername darf nicht bereits genutzt werden. Die Email-Adresse darf nur einmal vorkommen, da hier drüber die Zugangsdaten gefunden werden müssen. Der Rest ist optional.
Ergebnis:	Datum	Status	Bemerkungen		Aktivität
	15.10.2015	Ok	Normalvorgang aller Schritte funktioniert.

Pos.-Nr.	13	zu AP-Nr.:	AP3.5
Titel:	Neues Adressbuch anlegen
Beschreibung:
Ergebnis:	Datum	Status	Bemerkungen		Aktivität
	15.10.2015	Fehler	Es wurde versucht, den Benutzer und Stammdaten doppelt zu persistieren.		Es musste die Kaskadierung auf CascadeType.MERGE umgestellt werden.
	15.10.2015	Ok	Normalvorgang aller Schritte funktioniert.

## Hinweise zu dieser Datei
Hinweise

Felder für mögliche Eingaben sind hellgrau bzw. gelb ausgefüllt.
Einige Zellen enthalten Formeln, bedingte Formatierungen und Verknüpfungen, insbesondere in der Tabelle "Zeitplan und Statusbericht".
Um neue Zeilen hinzuzufügen, sollte immer die "Einfügen"-Funktion genutzt werden (auch am Ende der Tabelle), dann werden die Formatierungen automatisch übernommen.
Spalten, die Formeln beinhalten, sind mit einem hellblauen Kopf markiert. Die Formeln müssen in die jeweils eingefügten Zellen kopiert werden.